Campanha 5 Casas & 1 Milhão — Sorteio do Milhão

Fechamento de Julho/2026 — Síntese, Situação Atual e Plano de Ação

Documento interno · Elaborado em 04/08/2026 · Responsável técnico: Pedro (Dados)

# 1. O pedido

Na reunião de validações de 04/08/2026 (participantes: Robson — Diretor Comercial/Marketing; Jeicia — Gerente de Marketing; Carlos — Head de Dados; Pedro — responsável técnico), foi solicitado ao time de Dados:

- Fechar a base de julho/2026 da campanha: consolidar todos os pagamentos realizados até 31/07 e apurar os cupons válidos do mês.

- Gerar a lista de clientes elegíveis do sorteio (cupom gerado em julho + adimplente no fechamento do mês) e encaminhá-la, via Jeicia/Robson, para a auditoria externa (Bruno) antes do sorteio.

- O sorteio utiliza a extração da Loteria Federal de 15/08/2026 (data corrigida em reunião; não é dia 18).

# 2. Regras confirmadas na reunião

- O cupom é gerado no momento do pagamento, via API do site, e nunca é revogado. O que se apura mês a mês é a elegibilidade do cliente.

- Elegível no mês = gerou cupom no período fechado (dia 1 a 31) E estava adimplente no fechamento (sem parcela vencida em aberto em 31/07).

- Pagamento de parcela atrasada feito em agosto não torna o cliente apto de julho retroativamente (período fechado).

- A base da verdade dos cupons é a do site/API; a base do time de Dados serve para conferência (de-para) e auditoria.

- No sorteio: número sem dono ou inelegível → passa para o próximo da série, até encontrar ganhador válido. Sócios/colaboradores sorteados também são pulados.

- Referência de julho: aproximadamente 629 mil cupons válidos (número citado em reunião, a confirmar após o reprocessamento).

# 3. Situação atual (04/08/2026)

Problema central: pagamentos realizados em 30 e 31/07 (PIX/boleto) só começaram a ser baixados no sistema entre 01 e 05/08. Com isso, o snapshot da base batido em 31/07 ficou incompleto: clientes que pagaram dentro do prazo aparecem nele como inadimplentes e/ou sem os cupons correspondentes.

Fator que viabiliza a correção: no ERP (tabela Recebidas), o campo de data de recebimento (Data_Rec) preserva a data real do pagamento — a baixa tardia altera apenas a conciliação. Portanto, concluídas as baixas, a base de julho é integralmente reconstruível.

Status dos itens:

- Baixas de sábado/domingo/segunda ainda em processamento pelo time responsável (Maranhão); previsão de conclusão: 05/08.

- Query de fechamento retroativo de julho já elaborada e revisada (sql/fechamento_julho_2026_elegiveis.sql): corte fixo em 01/08 no lugar da régua diária corrente; resgate de pagamentos com baixa atrasada; marcação de NÃO APTO para parcela vencida até 31/07 paga somente em agosto; coluna de diagnóstico para o de-para (pagamentos de 30–31/07). Ainda não executada — depende da conclusão das baixas.

- Lista completa de cupons já foi enviada anteriormente à auditoria (pelo Robson do site). Falta a lista de elegíveis, que é a entrega do time de Dados.

- Snapshot de 31/07 preservado — será usado como base de comparação (de-para), não como fonte final.

# 4. Plano de ação

| # | Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concluir as baixas pendentes de sábado, domingo e segunda-feira | Maranhão / TI | 05/08 | Em andamento |
| 2 | Executar a query retroativa de fechamento de julho na origem (via gateway) | Pedro | Após item 1 | Query pronta, aguardando baixas |
| 3 | De-para: snapshot de 31/07 × base reprocessada (identificar resgatados) | Pedro / Carlos | 05–06/08 | Pendente |
| 4 | Validar amostra de casos resgatados diretamente no UAU (3 a 5 vendas) | Pedro / Carlos | 06/08 | Pendente |
| 5 | Enviar lista de elegíveis de julho (APTO + cupons > 0) para auditoria | Dados → Jeicia/Robson → Bruno | Antes de 15/08 | Pendente |
| 6 | Verificar caso do cliente presente na nossa base e ausente na API (possível trava) | Robson (site) | — | Pendente |
| 7 | Solicitar ao TI a quebra dos arquivos grandes de exportação (arquivo único ~1 GB trava o processamento) | Pedro | — | Pendente |
| 8 | Levantar CPFs de sócios e colaboradores (excluídos do sorteio — pula para o próximo cupom) | Robson / Jeicia | Antes de 15/08 | Pendente |
| 9 | Plano de entrega do prêmio (contato com ganhador, trâmites legais, entrega simbólica com filmagem) | Jeicia / Robson + Bruno | Pós-sorteio | Pendente |

# 5. Critérios de validação antes do envio

- Total de cupons válidos de julho próximo da referência citada em reunião (~629 mil).

- Todo cliente resgatado no de-para deve possuir recebimento com data real em 30 ou 31/07 na tabela Recebidas.

- Validação manual de 3 a 5 vendas resgatadas diretamente no UAU.

- Divergências legítimas esperadas no de-para: parcelas com vencimento exatamente em 31/07 (a régua do snapshot, rodado no próprio dia 31, ainda não as considerava vencidas).

# 6. Riscos e pendências

- A query retroativa ainda não foi executada em nenhum ambiente (é somente leitura, sem comandos de escrita). Executar primeiro como conferência e comparar totais.

- A régua de aptidão inclui custas (Tipo 1), seguindo a query principal do painel — decisão de negócio pendente sobre excluí-las; se mudar, ajustar nas duas queries.

- Pagamento parcial com baixa atrasada pode, em casos raros, mascarar parcela parcialmente em aberto no mecanismo de resgate (mesma limitação da query principal).

- A lista de elegíveis contém dados pessoais (nome e CPF): transmitir apenas por canal seguro, não versionar resultados em repositório e restringir o acesso ao necessário.

- Dependência crítica: confirmação formal do término das baixas (Maranhão) antes de qualquer reprocessamento — executar antes disso geraria nova base incompleta.